## TASK
wbs_id | wbs_name | task_code | status_code | task_name | task_type | complete_pct_type | base_start_date | base_end_date | target_drtn_hr_cnt | total_float_hr_cnt | free_float_hr_cnt | target_cost | early_start_date | early_end_date | late_start_date | late_end_date | delete_record_flag
WBS Code | (*)WBS Name | Activity ID | Activity Status | Activity Name | (*)Activity Type | Percent Complete Type | (*)BL Project Start | (*)BL Project Finish | Original Duration(d) | (*)Total Float(d) | (*)Free Float(d) | (*)Budgeted Total Cost | (*)Early Start | (*)Early Finish | (*)Late Start | (*)Late Finish | Delete This Row
PRJ-02-116024.M | Milestone | M0010 | Not Started | 착공 | Start Milestone | Duration | 2019-08-12 08:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-12 08:00 |  | 2019-08-12 08:00
PRJ-02-116024.M | Milestone | M0020 | Not Started | 준공 | Finish Milestone | Duration |  | 2019-10-20 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-10-20 16:00 |  | 2019-10-20 16:00
PRJ-02-116024.G | General | G0010 | Not Started | 건축 인하가 작성 및 신청 | Task Dependent | Physical | 2019-08-12 08:00 | 2019-08-16 16:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-12 08:00 | 2019-08-16 16:00 | 2019-08-12 08:00 | 2019-08-16 16:00
PRJ-02-116024.G | General | G0020 | Not Started | 건축 인허가 승인 | Task Dependent | Physical | 2019-08-17 08:00 | 2019-08-19 16:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-17 08:00 | 2019-08-19 16:00 | 2019-08-17 08:00 | 2019-08-19 16:00
PRJ-02-116024.G | General | G0030 | Not Started | 착공계 제출 | Task Dependent | Physical | 2019-08-20 08:00 | 2019-08-20 16:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-20 08:00 | 2019-08-20 16:00 | 2019-08-20 08:00 | 2019-08-20 16:00
PRJ-02-116024.E | Engineering | E0010 | Not Started | 프레임, 샤시, 및 창틀 Shopdrawing 제작 | Task Dependent | Physical | 2019-08-21 08:00 | 2019-08-21 16:00 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2019-08-21 08:00 | 2019-08-21 16:00 | 2019-08-30 08:00 | 2019-08-30 16:00
PRJ-02-116024.E | Engineering | E0020 | Not Started | 프레임, 샤시, 및 창틀 도면승인받기 | Task Dependent | Physical | 2019-08-22 08:00 | 2019-08-22 16:00 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2019-08-22 08:00 | 2019-08-22 16:00 | 2019-08-31 08:00 | 2019-08-31 16:00
PRJ-02-116024.E | Engineering | E0030 | Not Started | 조이스트 및 데크 Shopdrawing 제작 | Task Dependent | Physical | 2019-08-21 08:00 | 2019-08-25 16:00 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2019-08-21 08:00 | 2019-08-25 16:00 | 2019-09-01 08:00 | 2019-09-05 16:00
PRJ-02-116024.E | Engineering | E0040 | Not Started | 조이스트 및 데크 도면승인받기 | Task Dependent | Physical | 2019-08-26 08:00 | 2019-08-30 16:00 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2019-08-26 08:00 | 2019-08-30 16:00 | 2019-09-06 08:00 | 2019-09-10 16:00
PRJ-02-116024.E | Engineering | E0050 | Not Started | 프리케스트 슬래브 Shopdrawing 제작 | Task Dependent | Physical | 2019-08-21 08:00 | 2019-08-25 16:00 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2019-08-21 08:00 | 2019-08-25 16:00 | 2019-09-01 08:00 | 2019-09-05 16:00
PRJ-02-116024.E | Engineering | E0060 | Not Started | 프리케스트 슬래브 도면승인받기 | Task Dependent | Physical | 2019-08-26 08:00 | 2019-08-30 16:00 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2019-08-26 08:00 | 2019-08-30 16:00 | 2019-09-06 08:00 | 2019-09-10 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0010 | Not Started | 부지정리 및 철거하기 | Task Dependent | Physical | 2019-08-21 08:00 | 2019-08-22 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-21 08:00 | 2019-08-22 16:00 | 2019-08-21 08:00 | 2019-08-22 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0020 | Not Started | 기초 및 지장물 터파기 | Task Dependent | Physical | 2019-08-23 08:00 | 2019-08-24 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-23 08:00 | 2019-08-24 16:00 | 2019-08-23 08:00 | 2019-08-24 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0030 | Not Started | 기초 거푸집 설치하기 | Task Dependent | Physical | 2019-08-25 08:00 | 2019-08-26 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-25 08:00 | 2019-08-26 16:00 | 2019-08-25 08:00 | 2019-08-26 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0040 | Not Started | 지중파이프 설치하기 | Task Dependent | Physical | 2019-08-25 08:00 | 2019-08-26 16:00 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2019-08-25 08:00 | 2019-08-26 16:00 | 2019-08-30 08:00 | 2019-08-31 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0050 | Not Started | 기초 철근 및 콘크리트 타설하기 | Task Dependent | Physical | 2019-08-27 08:00 | 2019-08-27 16:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-27 08:00 | 2019-08-27 16:00 | 2019-08-27 08:00 | 2019-08-27 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0060 | Not Started | 기초 블록설치하기 | Task Dependent | Physical | 2019-08-28 08:00 | 2019-08-30 16:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-28 08:00 | 2019-08-30 16:00 | 2019-08-28 08:00 | 2019-08-30 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0070 | Not Started | 단열작업하기 | Task Dependent | Physical | 2019-08-31 08:00 | 2019-08-31 16:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-31 08:00 | 2019-08-31 16:00 | 2019-08-31 08:00 | 2019-08-31 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0080 | Not Started | 되메우기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-01 08:00 | 2019-09-04 16:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 08:00 | 2019-09-04 16:00 | 2019-09-01 08:00 | 2019-09-04 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0090 | Not Started | 자갈 되메우기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-05 08:00 | 2019-09-05 16:00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2019-09-05 08:00 | 2019-09-05 16:00 | 2019-09-16 08:00 | 2019-09-16 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0100 | Not Started | 골조벽돌 쌓기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-05 08:00 | 2019-09-20 16:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-05 08:00 | 2019-09-20 16:00 | 2019-09-05 08:00 | 2019-09-20 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0110 | Not Started | 자갈 되메우기 다짐하기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-06 08:00 | 2019-09-06 16:00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2019-09-06 08:00 | 2019-09-06 16:00 | 2019-09-17 08:00 | 2019-09-17 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0120 | Not Started | 위생설비 배관설치하기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-07 08:00 | 2019-09-09 16:00 | 3 | 11 | 11 | 0 | 2019-09-07 08:00 | 2019-09-09 16:00 | 2019-09-18 08:00 | 2019-09-20 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0130 | Not Started | 프레케스트 슬래브 설치하기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-21 08:00 | 2019-09-21 16:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-21 08:00 | 2019-09-21 16:00 | 2019-09-21 08:00 | 2019-09-21 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0140 | Not Started | 땅고르기 및 용접망 설치하기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-22 08:00 | 2019-09-23 16:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2019-09-22 08:00 | 2019-09-23 16:00 | 2019-09-23 08:00 | 2019-09-24 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0150 | Not Started | 조이스트 및 데크 설치하기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-22 08:00 | 2019-09-24 16:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-22 08:00 | 2019-09-24 16:00 | 2019-09-22 08:00 | 2019-09-24 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0160 | Not Started | 바닥 콘크리트 타설하기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-25 08:00 | 2019-09-27 16:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-25 08:00 | 2019-09-27 16:00 | 2019-09-25 08:00 | 2019-09-27 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0170 | Not Started | 옥상 시트메탈 및 채광창 설치하기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-25 08:00 | 2019-09-29 16:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2019-09-25 08:00 | 2019-09-29 16:00 | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-04 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0180 | Not Started | 조적 칸막이 설치하기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-28 08:00 | 2019-09-28 16:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019-09-28 08:00 | 2019-09-28 16:00 | 2019-09-29 08:00 | 2019-09-29 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0190 | Not Started | 화장실 위생기기 설치하기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-29 08:00 | 2019-09-30 16:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2019-09-29 08:00 | 2019-09-30 16:00 | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-01 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0200 | Not Started | 지붕 발열기 설치하기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-04 16:00 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-04 16:00 | 2019-10-05 08:00 | 2019-10-09 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0210 | Not Started | 오버헤드도어 설치하기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-28 08:00 | 2019-10-02 16:00 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2019-09-28 08:00 | 2019-10-02 16:00 | 2019-10-05 08:00 | 2019-10-09 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0220 | Not Started | 철제 칸막이 설치하기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-28 08:00 | 2019-09-28 16:00 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2019-09-28 08:00 | 2019-09-28 16:00 | 2019-10-01 08:00 | 2019-10-01 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0230 | Not Started | 철제 계단 설치하기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-28 08:00 | 2019-09-28 16:00 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2019-09-28 08:00 | 2019-09-28 16:00 | 2019-10-01 08:00 | 2019-10-01 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0240 | Not Started | 초기 및 마무리 목공사하기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-28 08:00 | 2019-10-01 16:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-28 08:00 | 2019-10-01 16:00 | 2019-09-28 08:00 | 2019-10-01 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0250 | Not Started | 페인트 칠하기 | Task Dependent | Physical | 2019-10-02 08:00 | 2019-10-09 16:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-02 08:00 | 2019-10-09 16:00 | 2019-10-02 08:00 | 2019-10-09 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0260 | Not Started | 화장실 칸막이 설치하기 | Task Dependent | Physical | 2019-10-01 08:00 | 2019-10-01 16:00 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2019-10-01 08:00 | 2019-10-01 16:00 | 2019-10-09 08:00 | 2019-10-09 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0270 | Not Started | 바닥마감공사하기 | Task Dependent | Physical | 2019-10-01 08:00 | 2019-10-03 16:00 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2019-10-01 08:00 | 2019-10-03 16:00 | 2019-10-07 08:00 | 2019-10-09 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0280 | Not Started | 전기 및 조명공사하기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-25 08:00 | 2019-10-09 16:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-25 08:00 | 2019-10-09 16:00 | 2019-09-25 08:00 | 2019-10-09 16:00
PRJ-02-116024.C | Construction | C0290 | Not Started | 준공 청소 및 펀치리스크 체크하기 | Task Dependent | Physical | 2019-10-10 08:00 | 2019-10-11 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-10 08:00 | 2019-10-11 16:00 | 2019-10-10 08:00 | 2019-10-11 16:00
PRJ-02-116024.P | Procurement | P0010 | Not Started | 철근 자재주문 및 조달하기 | Task Dependent | Physical | 2019-08-21 08:00 | 2019-08-23 16:00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2019-08-21 08:00 | 2019-08-23 16:00 | 2019-08-24 08:00 | 2019-08-26 16:00
PRJ-02-116024.P | Procurement | P0020 | Not Started | 프레임, 샤시, 및 창틀 제작하기 | Task Dependent | Physical | 2019-08-23 08:00 | 2019-08-25 16:00 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2019-08-23 08:00 | 2019-08-25 16:00 | 2019-09-01 08:00 | 2019-09-03 16:00
PRJ-02-116024.P | Procurement | P0030 | Not Started | 프레임, 샤시, 및 창틀자재 조달하기 | Task Dependent | Physical | 2019-08-26 08:00 | 2019-08-26 16:00 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2019-08-26 08:00 | 2019-08-26 16:00 | 2019-09-04 08:00 | 2019-09-04 16:00
PRJ-02-116024.P | Procurement | P0040 | Not Started | 조이스트 및 데크 제작하기 | Task Dependent | Physical | 2019-08-31 08:00 | 2019-09-07 16:00 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2019-08-31 08:00 | 2019-09-07 16:00 | 2019-09-11 08:00 | 2019-09-18 16:00
PRJ-02-116024.P | Procurement | P0050 | Not Started | 조이스트 및 데크자재 조달하기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-08 08:00 | 2019-09-10 16:00 | 3 | 11 | 11 | 0 | 2019-09-08 08:00 | 2019-09-10 16:00 | 2019-09-19 08:00 | 2019-09-21 16:00
PRJ-02-116024.P | Procurement | P0060 | Not Started | 프리케스트 슬래브 제작하기 | Task Dependent | Physical | 2019-08-31 08:00 | 2019-09-07 16:00 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2019-08-31 08:00 | 2019-09-07 16:00 | 2019-09-11 08:00 | 2019-09-18 16:00
PRJ-02-116024.P | Procurement | P0070 | Not Started | 프리케스트 슬래브 조달하기 | Task Dependent | Physical | 2019-09-08 08:00 | 2019-09-09 16:00 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2019-09-08 08:00 | 2019-09-09 16:00 | 2019-09-19 08:00 | 2019-09-20 16:00
PRJ-02-116024.S | Commissioning | S0010 | Not Started | 시운전 | Task Dependent | Physical | 2019-10-12 08:00 | 2019-10-14 16:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-12 08:00 | 2019-10-14 16:00 | 2019-10-12 08:00 | 2019-10-14 16:00
PRJ-02-116024.S | Commissioning | S0020 | Not Started | 준공검사 | Task Dependent | Physical | 2019-10-15 08:00 | 2019-10-16 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-15 08:00 | 2019-10-16 16:00 | 2019-10-15 08:00 | 2019-10-16 16:00
PRJ-02-116024.S | Commissioning | S0030 | Not Started | 건축물 사용승인 신청 | Task Dependent | Physical | 2019-10-17 08:00 | 2019-10-17 16:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-17 08:00 | 2019-10-17 16:00 | 2019-10-17 08:00 | 2019-10-17 16:00
PRJ-02-116024.S | Commissioning | S0040 | Not Started | 건축물 사용승인 | Task Dependent | Physical | 2019-10-18 08:00 | 2019-10-20 16:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-18 08:00 | 2019-10-20 16:00 | 2019-10-18 08:00 | 2019-10-20 16:00

## USERDATA
user_data
UserSettings Do Not Edit
DurationQtyType=QT_Day ShowAsPercentage=0 SmallScaleQtyType=QT_Day DateFormat=yyyy'-'mm'-'dd CurrencyFormat=US Dollar

## TASKPRED
pred_task_id | predtask__task_name | task_id | task__task_name | pred_type | lag_hr_cnt | delete_record_flag
Predecessor | (*)Predecessor Activity Name | Successor | (*)Successor Activity Name | Relationship Type | Lag(d) | Delete This Row
C0010 | 부지정리 및 철거하기 | C0020 | 기초 및 지장물 터파기 | FS | 0
C0020 | 기초 및 지장물 터파기 | C0030 | 기초 거푸집 설치하기 | FS | 0
C0020 | 기초 및 지장물 터파기 | C0040 | 지중파이프 설치하기 | FS | 0
C0030 | 기초 거푸집 설치하기 | C0050 | 기초 철근 및 콘크리트 타설하기 | FS | 0
C0050 | 기초 철근 및 콘크리트 타설하기 | C0060 | 기초 블록설치하기 | FS | 0
C0060 | 기초 블록설치하기 | C0070 | 단열작업하기 | FS | 0
C0040 | 지중파이프 설치하기 | C0080 | 되메우기 | FS | 0
C0070 | 단열작업하기 | C0080 | 되메우기 | FS | 0
C0080 | 되메우기 | C0090 | 자갈 되메우기 | FS | 0
C0080 | 되메우기 | C0100 | 골조벽돌 쌓기 | FS | 0
P0030 | 프레임, 샤시, 및 창틀자재 조달하기 | C0100 | 골조벽돌 쌓기 | FS | 0
C0090 | 자갈 되메우기 | C0110 | 자갈 되메우기 다짐하기 | FS | 0
C0110 | 자갈 되메우기 다짐하기 | C0120 | 위생설비 배관설치하기 | FS | 0
C0100 | 골조벽돌 쌓기 | C0130 | 프레케스트 슬래브 설치하기 | FS | 0
C0120 | 위생설비 배관설치하기 | C0130 | 프레케스트 슬래브 설치하기 | FS | 0
C0130 | 프레케스트 슬래브 설치하기 | C0140 | 땅고르기 및 용접망 설치하기 | FS | 0
C0130 | 프레케스트 슬래브 설치하기 | C0150 | 조이스트 및 데크 설치하기 | FS | 0
C0140 | 땅고르기 및 용접망 설치하기 | C0160 | 바닥 콘크리트 타설하기 | FS | 0
C0150 | 조이스트 및 데크 설치하기 | C0160 | 바닥 콘크리트 타설하기 | FS | 0
C0150 | 조이스트 및 데크 설치하기 | C0170 | 옥상 시트메탈 및 채광창 설치하기 | FS | 0
C0160 | 바닥 콘크리트 타설하기 | C0180 | 조적 칸막이 설치하기 | FS | 0
C0180 | 조적 칸막이 설치하기 | C0190 | 화장실 위생기기 설치하기 | FS | 0
C0170 | 옥상 시트메탈 및 채광창 설치하기 | C0200 | 지붕 발열기 설치하기 | FS | 0
C0160 | 바닥 콘크리트 타설하기 | C0210 | 오버헤드도어 설치하기 | FS | 0
C0160 | 바닥 콘크리트 타설하기 | C0220 | 철제 칸막이 설치하기 | FS | 0
C0160 | 바닥 콘크리트 타설하기 | C0230 | 철제 계단 설치하기 | FS | 0
C0160 | 바닥 콘크리트 타설하기 | C0240 | 초기 및 마무리 목공사하기 | FS | 0
C0190 | 화장실 위생기기 설치하기 | C0250 | 페인트 칠하기 | FS | 0
C0220 | 철제 칸막이 설치하기 | C0250 | 페인트 칠하기 | FS | 0
C0230 | 철제 계단 설치하기 | C0250 | 페인트 칠하기 | FS | 0
C0240 | 초기 및 마무리 목공사하기 | C0250 | 페인트 칠하기 | FS | 0
C0190 | 화장실 위생기기 설치하기 | C0260 | 화장실 칸막이 설치하기 | FS | 0
C0190 | 화장실 위생기기 설치하기 | C0270 | 바닥마감공사하기 | FS | 0
C0150 | 조이스트 및 데크 설치하기 | C0280 | 전기 및 조명공사하기 | FS | 0
C0200 | 지붕 발열기 설치하기 | C0290 | 준공 청소 및 펀치리스크 체크하기 | FS | 0
C0210 | 오버헤드도어 설치하기 | C0290 | 준공 청소 및 펀치리스크 체크하기 | FS | 0
C0250 | 페인트 칠하기 | C0290 | 준공 청소 및 펀치리스크 체크하기 | FS | 0
C0260 | 화장실 칸막이 설치하기 | C0290 | 준공 청소 및 펀치리스크 체크하기 | FS | 0
C0270 | 바닥마감공사하기 | C0290 | 준공 청소 및 펀치리스크 체크하기 | FS | 0
C0280 | 전기 및 조명공사하기 | C0290 | 준공 청소 및 펀치리스크 체크하기 | FS | 0
C0290 | 준공 청소 및 펀치리스크 체크하기 | M0020 | 준공 | FS | 0
C0290 | 준공 청소 및 펀치리스크 체크하기 | S0010 | 시운전 | FS | 0
E0010 | 프레임, 샤시, 및 창틀 Shopdrawing 제작 | E0020 | 프레임, 샤시, 및 창틀 도면승인받기 | FS | 0
E0030 | 조이스트 및 데크 Shopdrawing 제작 | E0040 | 조이스트 및 데크 도면승인받기 | FS | 0
E0050 | 프리케스트 슬래브 Shopdrawing 제작 | E0060 | 프리케스트 슬래브 도면승인받기 | FS | 0
E0040 | 조이스트 및 데크 도면승인받기 | P0040 | 조이스트 및 데크 제작하기 | FS | 0
E0060 | 프리케스트 슬래브 도면승인받기 | P0060 | 프리케스트 슬래브 제작하기 | FS | 0
G0030 | 착공계 제출 | C0010 | 부지정리 및 철거하기 | FS | 0
G0030 | 착공계 제출 | E0010 | 프레임, 샤시, 및 창틀 Shopdrawing 제작 | FS | 0
G0030 | 착공계 제출 | E0030 | 조이스트 및 데크 Shopdrawing 제작 | FS | 0
G0030 | 착공계 제출 | E0050 | 프리케스트 슬래브 Shopdrawing 제작 | FS | 0
G0010 | 건축 인하가 작성 및 신청 | G0020 | 건축 인허가 승인 | FS | 0
G0020 | 건축 인허가 승인 | G0030 | 착공계 제출 | FS | 0
G0030 | 착공계 제출 | P0010 | 철근 자재주문 및 조달하기 | FS | 0
M0010 | 착공 | G0010 | 건축 인하가 작성 및 신청 | FS | 0
P0010 | 철근 자재주문 및 조달하기 | C0050 | 기초 철근 및 콘크리트 타설하기 | FS | 0
P0070 | 프리케스트 슬래브 조달하기 | C0130 | 프레케스트 슬래브 설치하기 | FS | 0
P0070 | 프리케스트 슬래브 조달하기 | C0140 | 땅고르기 및 용접망 설치하기 | FS | 0
P0050 | 조이스트 및 데크자재 조달하기 | C0150 | 조이스트 및 데크 설치하기 | FS | 0
E0020 | 프레임, 샤시, 및 창틀 도면승인받기 | P0020 | 프레임, 샤시, 및 창틀 제작하기 | FS | 0
P0020 | 프레임, 샤시, 및 창틀 제작하기 | P0030 | 프레임, 샤시, 및 창틀자재 조달하기 | FS | 0
P0040 | 조이스트 및 데크 제작하기 | P0050 | 조이스트 및 데크자재 조달하기 | FS | 0
P0060 | 프리케스트 슬래브 제작하기 | P0070 | 프리케스트 슬래브 조달하기 | FS | 0
S0040 | 건축물 사용승인 | M0020 | 준공 | FS | 0
S0010 | 시운전 | S0020 | 준공검사 | FS | 0
S0020 | 준공검사 | S0030 | 건축물 사용승인 신청 | FS | 0
S0030 | 건축물 사용승인 신청 | S0040 | 건축물 사용승인 | FS | 0

## TASKPRED (2)
pred_task_id | task_id | pred_type | lag_hr_cnt | delete_record_flag
Predecessor | Successor | Relationship Type | Lag(d) | Delete This Row
C0010 | C0020 | FS | 0
C0020 | C0030 | FS | 0
C0020 | C0040 | FS | 0
C0030 | C0050 | FS | 0
C0050 | C0060 | FS | 0
C0060 | C0070 | FS | 0
C0040 | C0080 | FS | 0
C0070 | C0080 | FS | 0
C0080 | C0090 | FS | 0
C0080 | C0100 | FS | 0
P0030 | C0100 | FS | 0
C0090 | C0110 | FS | 0
C0110 | C0120 | FS | 0
C0100 | C0130 | FS | 0
C0120 | C0130 | FS | 0
C0130 | C0140 | FS | 0
C0130 | C0150 | FS | 0
C0140 | C0160 | FS | 0
C0150 | C0160 | FS | 0
C0150 | C0170 | FS | 0
C0160 | C0180 | FS | 0
C0180 | C0190 | FS | 0
C0170 | C0200 | FS | 0
C0160 | C0210 | FS | 0
C0160 | C0220 | FS | 0
C0160 | C0230 | FS | 0
C0160 | C0240 | FS | 0
C0190 | C0250 | FS | 0
C0220 | C0250 | FS | 0
C0230 | C0250 | FS | 0
C0240 | C0250 | FS | 0
C0190 | C0260 | FS | 0
C0190 | C0270 | FS | 0
C0150 | C0280 | FS | 0
C0200 | C0290 | FS | 0
C0210 | C0290 | FS | 0
C0250 | C0290 | FS | 0
C0260 | C0290 | FS | 0
C0270 | C0290 | FS | 0
C0280 | C0290 | FS | 0
C0290 | M0020 | FS | 0
C0290 | S0010 | FS | 0
E0010 | E0020 | FS | 0
E0030 | E0040 | FS | 0
E0050 | E0060 | FS | 0
E0040 | P0040 | FS | 0
E0060 | P0060 | FS | 0
G0030 | C0010 | FS | 0
G0030 | E0010 | FS | 0
G0030 | E0030 | FS | 0
G0030 | E0050 | FS | 0
G0010 | G0020 | FS | 0
G0020 | G0030 | FS | 0
G0030 | P0010 | FS | 0
M0010 | G0010 | FS | 0
P0010 | C0050 | FS | 0
P0070 | C0130 | FS | 0
P0070 | C0140 | FS | 0
P0050 | C0150 | FS | 0
E0020 | P0020 | FS | 0
P0020 | P0030 | FS | 0
P0040 | P0050 | FS | 0
P0060 | P0070 | FS | 0
S0040 | M0020 | FS | 0
S0010 | S0020 | FS | 0
S0020 | S0030 | FS | 0
S0030 | S0040 | FS | 0